## Sheet1
Subjekt | Week 8 |  | Week 9 |  | Week 10 |  | Week 11 |  | Week 12 |  | Week 13 |  | Week 14 |  | Week 15 |  | Week 16 |  | Week 17 |  | Week 18 |  | Week 19 |  | Week 20 |  | Week 21 |  | Week 22
| 2017-02-20 | 2017-02-25 | 2017-02-27 | 2017-03-04 | 2017-03-06 | 2017-03-11 | 2017-03-13 | 2017-03-18 | 2017-03-20 | 2017-03-25 | 2017-03-27 | 2017-04-01 | 2017-04-03 | 2017-04-08 | 2017-04-10 | 2017-04-15 | 2017-04-17 | 2017-04-22 | 2017-04-24 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-06 | 2017-05-08 | 2017-05-13 | 2017-05-15 | 2017-05-20 | 2017-05-22 | 2017-05-27 | 2017-05-29 | 2017-06-03
Write:
Motivation | bar: 2017-02-20 to 2017-02-25
Dynamic range | bar: 2017-02-27 to 2017-03-11
Rayleigh fading | bar: 2017-03-06 to 2017-03-18
Statistics | bar: 2017-02-20 to 2017-03-18
Block diagram analyse | bar: 2017-02-20 to 2017-03-18
Test setup | bar: 2017-03-27 to 2017-04-01
Discussion and Conclusion | bar: 2017-04-24 to 2017-05-27
Test setup:
Research of equipment | bar: 2017-03-27 to 2017-04-01
Assembling of setup | bar: 2017-04-01 to 2017-04-03
Initial testing | bar: 2017-04-03 to 2017-04-08
Final tests | bar: 2017-04-08 to 2017-04-22