## Projektplanlægger
Projektplanlægger | [5 empty] | 2018-03-18
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 11 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Connect 1 UE | 4 | 6 | 4 | 6 | 80%
Implement 2 Ues | 4 | 2 | 4 | 2 | 50%
Set up test campaign 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Test metrics 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0%
Set up test campaign 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 50%
Test metrics 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 40%
Introduction | 4 | 1 | 4 | 1 | 50%
NB-IoT | 5 | 3 | 5 | 3 | 30%
System setup | 8 | 4 | 8 | 4 | 5%
Performance evaluation | 12 | 4 | 12 | 4 | 0%
Conclusion | 16 | 2 | 16 | 2 | 0%
Buffer | 18 | 5